## Blad1
Jaarkalender Procesverloop
dd | wat | wie | hoe | verantwoordelijke | aandachtspunten
1 | melden of er wel/geen | schoolleiderà |  | schoolleider | de einddatum dat bekend moet zijn wie er naar klas 1 gaan moet ongeveer ingeschat worden
| problemen te verwachten zijn met betrekking tot het aantal 1e klassers volgend schooljaar op basis van leeftijd. | IB’er à kleuter-leerkracht
sept |  |  |  |  | hangt af van aantal oudste kleuters
2 | overleg schoolleider en IB’er over de opstart van de procedure | schoolleiderà IB’er | afstemming | schoolleider | tijdpad bespreken
sept
3 | IB’er kijkt naar alle kleuters, IB’er is aanwezig bij kleuterleerkrachten | kleuterleerkrachten | verslag in zorggroep of andere groep | IB’erà schoolleider | zorgkleuters worden in kaart gebracht en besproken.
vanaf sept | overleg
bewaken van procedure
4 | ouderavond voor (kleuter) ouders over leerrijpheid + leren in de onderbouw + pro-cedure | kleuterleerkrachten | informatie | kleuterleer- | 1 x per jaar ouders oudste kleuters of 1 keer pr 2 jaar voor alle kleuterouders
nov/dec |  | à IB’er, ouders, collega’s onder-bouw klas 1/2 |  | krachtenà
|  |  |  | schoolleider | beleid ten aanzien van lange dag oudste kleuters en dergelijke bespreken
5 | eerste melding aan ouders m.b.t. twijfel leerrijpheid bij hun kind | IB’er à kleuter-leerkracht à ouders | zorggroep | kleuterleerkracht | IB’er inschakelen bij moeilijke situaties
voor jan
6 | overleg schoolleider | Schoolleider à |  | schoolleider | bewaken van tijdspad
voor kerst | en IB’er over voortgang procedure | IB’er
7 | · leerrijpheid onderzoeken | IB’erà kleuter- |  | IB’er à school-leider | eerste de kinderen met twijfel bespreken in school
jan tot 1 april | · eerste ronde voorlopig besluit | leerkracht
8 | · aanvullend onderzoek kinderen met twijfel | Intern begeleider à zorggroep à kleuterleerkracht | definitieve lijst 1e klas kinderen bekend | IB’erà schoolleider | bij ernstige twijfel:
1 april tot half mei | · 2e ronde afweging met besluitvorming |  |  |  | BVS inschakelen, IB’er kijkt nogmaals
· ouders worden geïnformeerd
9 | melding definitief maken | schoolleider |  | schoolleider | extra eerste klas, hoeveel zorgkinderen, extra hulp/formatie en dergelijke
half april/mei
half april: het definitieve aantal 1e klassers ( inclusief de kinderen met twijfel) moeten bekend zijn in een jaar wanneer er wel een probleem te verwachten is ten aanzien van het aantal 1e klassers, dat eventueel zal leiden tot een extra 1e klas. Melding aantal 1e klassers per school: schoolleider.
half mei: het definitieve aantal 1e klassers ( inclusief de kinderen met twijfel) moeten bekend zijn in een jaar wanneer er geen een probleem te verwachten is ten aanzien van het aantal 1e klassers.
melding aantal 1e klassers per school door schoolleider.
Welke datum houdt de school aan met betrekking tot leerrijpheid?
De rol van de ouders: is deze beschreven in het protocol?
De grootte van klas 1, wat is de beleidsnorm? 26, 28 of … ?
Vervolg
juni | samenstelling nieuwe eerste klas wordt gemeld in pedago-gische vergadering | kleuterleer- |  | schoolleider | denk aan aantal zorgkinderen
|  | krachten |  | kleuterleerkrachten
mei/juni | nieuwe 1e klas leerkracht bekend, | schoolleider |  | schoolleider | pedagogische/didactische aandachtspunten?
| loopt dag mee in kleuterklas |  |  |  | HGW?
juni/juli | ouderavond voor ouders van de nieuwe 1e klas | kleuterleer- | info geven over leren in de onderbouw | schoolleiderà | voorstellen leerkracht klas 1. niet aanwezig: onderbouw collega inschakelen
|  | krachten, |  | 1ste klas leer
|  | schoolleider, |  | kracht
IB’er, 1e klas
leerkracht
sept/okt | nazorg; IB’er kijkt in de nieuwe 1e klas | IB’er |  | IB’er | zorgkinderen?
okt | kleuterleerkrachten bezoeken klas 1 | nagesprek kleuterleerkrachten |  | schoolleiderà | kloppen de waarnemingen Leerrijpheidsonderzoek e.d. met elkaar?
|  | IB’er en 1e klas leerkracht |  | IB’er à kleuter-
leerkrachtenà
1e klas leerkracht
jan | na zorg | kleuterleerkrachten | gesprek en verslag in vergadering | IB’er à school-leider | hoe gaat het met de kinderen waar twijfel ver was?
| gesprek over de overgang van kleuters naar klas 1 | IB’er en 1e klas leerkracht